## 行動予定表
今月の目標 |  |  | 行動予定表
ソプラ・大和田工事に入れるように準備する。(図面読み込み、業者手配、確認) |  |  | （営業用） |  |  |  | 氏名 | 将太郎
日付 | 10/31(土) |  |  |  |  | 訪問結果
AM予定
9:00 メール確認
・粟戸様へ保証書を郵送（送付状は印刷済み。保証書の原本を同封）
・坂根様の入金確認（10/30入金予定の分）。なければ、その日のうちに社長へ報告
10:00 茨城県水戸市大串町 資料送付(桂ホーム)
11:00 国藤産業 木村様 来社（外壁・内装工事の件）
12:00 昼食休憩
PM予定
13:00 移動(大和田)
14:00 謙二様邸（八千代市大和田950-8）資料お渡し 施工場所のお話し
渡す資料：【要記入】
16:00 帰社 作業
・香澄の近隣あいさつ(11/5〜7)の段取り：回る家・持っていく物・日時を決める
18:00 案件整理(インテリアエージェント、香澄、ソプラ)
契約 | お客様氏名 |  | 契約日時 |  | 売上金額 |  | 利益 |  | 入金予定日
売買 | 染谷様 石飛様
仲介 | フジタ津田沼マンション
請負 | ソプラ日本橋店、都築謙二様、古澤茂生様、青木慎様 |  | 10月10日(青木様) |  | 2,823,183円 |  | 出し直し待ち (前 1,566,530円) |  | 手付金1,000,000円済
リフォーム | 坂根様邸 |  | 9月20日 |  | 1750000 |  | 629000 |  | 手付金500,000円済 請求書渡し済 10/30入金予定→10/31確認 | 施工完了
賃貸 | コンフォート吉野107
反響 | 物件名 | 氏名 |  | 案内日 |  | 連絡先 |  | 状況
備考
・相澤様（八千代市大和田新田）：11/2(月)10:00〜11:00の間に職人さんが採寸に来ます。相澤様には共有済みです。立会い：【要記入】 ・斉藤様邸のシーリング：社長から泰彦様へ数量を送り、11/5(木)までに見積りを出すよう依頼済みです。見積りが届いたら受け取ります。 ・坂根様の利益は、解体費121,000円を引いた629,000円です。青木様は荻沼様の金額が決まったら出し直します。